附件

2010年皖南医学院应届毕业生入伍预征工作进程

| 序号 | 时间 | 工作内容 | 负责部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2010.4 | 成立预征工作领导小组，进行相关人员培训，全面启动宣传工作。 | 学生处 各系部 |
| 2 | 2010.5--6.15 | 组织毕业生（含翌年毕业学生）登陆预征报名系统，在线填写、打印《应届毕业生预征对象登记表》和《应征入伍高校毕业生补偿学费代偿国家助学贷款申请表》（以下分别称《预征登记表》、《补偿代偿申请表》）。 | 各系部 |
| 3 | 2010.6.30前 | 对学生在校期间表现和文化程度、是否具备毕业资格、享受补偿代偿条件和具体金额等信息进行预审，完成网上信息审核和确认；配合县级兵役机关组织做好身体初检和政治初审，把签字盖章后的《预征登记表》和《补偿代偿申请表》发给学生本人，并将以上材料复印存档备查；县级兵役机关完成预征对象网上同步确认。 | 学生处 教务处 保卫处 各系部 |
| 4 | 2010.10.31前 | 提醒预征对象将户口迁回入学前户籍所在地，并到县级兵役机关报名应征，应征时提交《预征登记表》、《补偿代偿申请表》；兵役机关开展征集活动。 | 学生处 保卫处 各系部 |
| 5 | 2011.1.15前 | 县级兵役机关将入伍高校毕业生的《入伍通知书》复印件及《补偿代偿申请表》送交县级资助中心，经审核补充生源信息及生源地贷款信息后，尽快通过机要渠道将材料寄送毕业生原就读高校资助管理部门。 | 学生处 |
| 6 | 2011.2后 | 学校对入伍毕业生学费和国家助学贷款信息进行复核，并汇总县资助中心寄送来的生源地信用助学贷款信息，将《补偿代偿申请表》盖章并送省级资助中心；全国学生资助管理中心完成材料复审，并开展补偿代偿后续工作。 | 学生处 财务处 |