皖南医学院文件 校政〔2016〕123号

关于印发《皖南医学院2016年省级财政支出项目绩效 自评工作实施方案》的通知

各处级部门、单位： 现将《皖南医学院2016年省级财政支出项目绩效自评工作实施方案》印发给你们，请认真组织学习，严格遵照执行。 特此通知。 皖南医学院 2016年11月3日 皖南医学院2016年省级财政支出项目绩效自评工作 实施方案 为加强省级财政支出管理，强化财政支出责任和绩效意识，提高财政资金的使用效益，根据《安徽省教育厅关于开展2016年省级财政支出项目绩效自评工作的通知》（皖教秘财〔2016〕221号）精神和《皖南医学院预算支出绩效考评管理暂行办法》（校政〔2014〕5号）等有关规定和要求，结合我校实际，制定本实施方案。 一、评价目的 通过绩效评价，衡量2016年省级财政支出项目资金使用效益和预算安排的合理性，掌握项目资金使用的规范性、科学性，分析项目支出绩效目标的科学性、可考核性及目标完成情况。建立完善项目绩效评价指标体系。同时，做好绩效自评经验总结，分析存在的问题，改进完善财政支出管理措施，不断提高支出管理水平。 二、评价原则 （一）科学规范。绩效评价采用定量与定性相结合的方法，以准确、合理地衡量项目支出的绩效情况。 （二）客观公正。绩效评价以法律、法规和有关政策为基本依据，按照“公开、公平、公正”的原则进行。 （三）突出重点。在对所有项目绩效进行全面评价的基础上，重点选择对预算支出中金额较大、影响较广的重点支出项目进行绩效考评。 （四）资源共享。绩效评价应当充分利用项目验收报告、项目执行任务书（或申报书、项目绩效目标表）、审计报告等，实现资源共享。 三、评价对象 1.各部门2016年度项目经费（主要包括：提升计划、学生资助等项目，二附院省拨专项）； 2.2016年经济困难学生资助体系-高校奖助学金项目； 3.2016年高校助学贷款风险补偿金及贴息资金项目。 （具体的评价对象见附件1） 四、评价方式 本次项目绩效评价的方式包括部门自评和学校考评。部门自评由部门根据评价对象自行组织实施。学校考评由人事处、教务处、科研处、学生处、后勤处等归口管理部门根据评价对象，按照项目的重要性等因素，在2016年预算归口口径内，选择1-2个项目组织考评（具体为：教务处、科研处、学生处选择2个项目进行考评，人事处、后勤处选择1个项目进行考评）。二附院项目绩效评价工作由二附院根据评价对象（见附件1，其中：教育综合改革管理专项经费-皖医二附院药品采购，按照省里要求，作为学校考评项目）自行组织实施。 五、任务分工 评价内容主要包括投入指标、过程指标、产出指标和效果指标（项目具体绩效评价指标内容和评分要求分别见附件2.1-2.4）。 财务处负责牵头工作，制定绩效自评工作实施方案，会同有关归口管理部门拟订评价项目的绩效评价指标体系，协调、指导考评工作开展以及其他日常事务。汇总形成学校2016年省级财政支出项目绩效自评报告。 各有关归口管理部门负责组织实施学校考评的项目绩效评价工作，遴选考评项目，成立项目考评工作小组，明确职责分工。收集绩效评价项目相关材料，按照绩效评价指标（附件2）对项目绩效进行评分，按照所考评的项目分别撰写绩效评价报告。 各部门根据评价对象组织实施本部门的项目绩效评价工作，成立部门项目绩效自评工作小组，明确职责分工。逐项收集绩效评价项目相关材料，按照“一项一表”的方式，对照绩效评价指标对本部门项目绩效分别进行评分，汇总后撰写一份部门项目绩效评价报告。 六、时间安排 项目绩效自评工作从今年10月开始到次年2月中旬结束，主要分为三个阶段： （一）准备阶段（2016年10月底前） 学校制定绩效自评工作实施方案和绩效评价指标，在2016年10月底前报省教育厅。各部门及有关归口管理部门按照学校部署，明确绩效考评的项目，成立项目绩效自评工作小组，明确工作职责，做好材料收集等有关的准备工作。 （二）跟踪阶段（2016年11-12月） 各部门及有关归口管理部门开展对考评项目绩效运行的跟踪，包括对绩效目标实现情况、项目实施进程和资金支出进度进行跟踪监控，对绩效目标发生偏离的项目及时纠偏，改进完善。 （三）评价阶段（2017年1月-2月） 各部门及有关归口管理部门根据《关于印发〈皖南医学院预算支出绩效考评管理暂行办法〉的通知》（校政〔2014〕5号）等有关规定和要求，按照绩效自评工作实施方案和绩效评价指标，组织实施考评工作。于2017年元月底前将绩效指标评分表、绩效自评报告（附件3）等材料一并报送至财务处。财务处汇总形成学校2016年省级财政支出项目绩效自评报告和打分表等，于2017年2月20日前报省教育厅。 七、工作要求 1.提高认识，明确职责。各部门要充分认识绩效考评对全面提高我校预算科学化、精细化管理水平的重要作用，是衡量财政资金使用效益、完善提高支出管理的有力抓手，切实增强绩效自评的主体责任意识，明确职责分工，确定联系人（附件4），稳步实施2016年省级财政支出项目绩效自评工作。 2.精心组织，加强协作。各部门要按照绩效自评工作实施方案和绩效评价指标，精心组织，加强归口管理部门与部门之间、部门内部的工作协作，认真做好绩效自评工作。各部门要对本部门2016年项目绩效进行一次全面的梳理，实事求是地对项目绩效进行评分，收集完善必要的支撑证明材料，认真、规范撰写自评报告。 3.认真总结，提升绩效。各部门要根据自评报告，认真总结存在的问题和原因，研究提出具体的改进措施，并及时做好评价结果向有关项目负责人的反馈。各项目的归口管理部门要及时督促部门改进预算管理。对绩效评价结果差的项目，适时予以通报，并酌情减少以后年度预算安排数额，不断提升财政资金配置和使用绩效。 附件：1.皖南医学院2016年绩效评价项目分部门一览表 2.皖南医学院项目绩效评价指标体系 3.安徽省财政支出项目绩效评价报告（样式） 4.部门绩效考评工作联系人信息表

皖南医学院办公室 2016年11月17日印发.