重大疾病非编码RNA转化研究安徽普通高校重点

实验室开放课题管理办法

第一章 总则

第一条 重大疾病非编码RNA转化研究安徽普通高校重点实验室（以下简称实验室）是由安徽省教育厅批准建设的省级重点实验室，依托皖南医学院，主体设置在皖南医学院附属弋矶山医院。

第二条 实验室以精准医学为导向，以创新预防和精确诊断防治为目标，遵循“病床到实验室再回到病床”的原则，从临床中发现问题，通过基础研究揭示非编码RNA在特定疾病的发生和发展过程中的作用及机制，最终以基础研究的成果指导临床实践。主要研究方向为疾病相关新的非编码RNA鉴定、非编码RNA在疾病发生发展中的作用机制研究、非编码RNA临床转化研究（标志物和靶向药物研发、筛选等）。

第三条 根据“开放、联合、流动、竞争”的运行机制，实验室重视多学科、多专业的交叉渗透，鼓励相关学科的相互结合和集成，热忱欢迎和邀请各有关领域的科研人员申请实验室的开放课题，共同推动我国非编码RNA转化研究不断向前发展。

第二章 资助对象和范围

第四条 开放课题面向皖南医学院，凡符合申请条件的科研人员均可提出申请。

第五条申请人一般应具有副高及以下职称且已获得硕士及以上学位的研究人员，年龄为45周岁以下。申请者可主持1项、参加1项，其他人员可参加2项。曾获得本实验室开放课题资助的申请人不得再次申报。

第六条 申请人必须根据开放课题申请指南的要求填写《重大疾病非编码RNA转化研究安徽普通高校重点实验室开放课题申请书》，保证申请材料的真实性和科学性，同时报送电子版申请书。

第七条 开放课题每年申请一次，每次开放10项，研究周期为2年，资助金额为5万元，开放课题的申请应符合实验室当年发布的开放课题申请指南，其研究内容必须符合开放课题的资助范围。

第三章 课题评审

第八条 开放课题的评审按照“公平竞争，择优支持”的原则，经实验室专家评审和实验室主任审核，推选拟资助的课题和资助金额，报校学术委员会批准。

第九条 申请者在接到批准资助通知后，应于一个月内与实验室签订科研合同书，无正当理由逾期未签订合同者视为自动放弃接受资助。第十条 获得资助的申请人接到批准通知后，应按时向实验室提交课题实施计划，包括阶段计划、研究进程、预期阶段成果等。

第四章 课题实施及过程管理

第十一条 开放课题的实施由实验室负责管理，申请人应积极配合实验室对课题进展和执行情况进行检查。

第十二条 开放课题实施一年后需进行中期考核，由实验室组织专家进行评审，对于进展不良或不按实验室有关规定执行的开放课题，经实验室主任批准，可中断或取消对该课题的资助。

第十三条 课题执行过程中，原则上不能变更计划研究内容和预期研究成果等。如需变动，需要提前提出申请和说明，报实验室主任审批。

第十四条 课题如出现弄虚作假、违背科学道德，未按预定计划进行研究，未按要求上报课题执行和进展情况，实验室可提前终止课题。

第十五条 课题完成后须在2个月内提交结题报告，并附相关的研究成果证明，由实验室对课题完成质量和学术水平进行评价。

第五章 经费管理

第十六条 开放课题的经费由课题负责人支配，经费专款专用，原则上不转出本实验室。开放课题开支范围是与科研工作直接相关的材料费、测试化验加工费、差旅费、会议费、国际合作交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事物费、专家咨询费、客座研究人员来室工作期间的津贴、交通及住宿费用等。

第十七条 课题经费分两年拨付，首次拨付60%，中期考核通过后下拨余下经费。首次下拨时间为签订科研合同书后的一个月内。

第十八条 课题经费的各项开支标准均按《弋矶山医院科研经费管理办法》规定执行。课题结束后，结余经费可延续使用一年，过期收回课题结余经费。

第六章 成果管理

第十九条 开放课题资助的项目成果由实验室和研究者共享，发表的相应论文或各种技术文件应有实验室的署名和项目编号，且须将实验室作为第一署名单位。本实验室的规范署名为：重大疾病非编码RNA转化研究安徽普通高校重点实验室（皖南医学院），英文署名为：Key Laboratory of Non-coding RNA Transformation Research of Anhui Higher Education Institution (Wannan Medical College)。

第二十条 课题结题时，一般要求课题负责人至少发表二类以上学术论文1篇。

第七章 附则

第二十一条 本办法自发布之日起实行，由实验室和皖南医学院附属弋矶山医院科技处负责解释。

2019年5月11日